## Sheet1
Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp
Tuần | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Công việc dự kiến | Giao tiếp giữa các node cảm biến với node gateway. | Kiểm tra source code giai đoạn đề cương, sửa lỗi nếu có |  | Hiện thực chức năng gửi dữ liệu lên mạng cho node gateway. |  | Hiện thực chức năng đọc giá trị cảm biến cho node cảm biến. |  | Kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh. |  | Xử lý lỗi và hoàn thiện hệ thống. Chuẩn bị báo cáo. |  |  | Dự trữ
Mục tiêu cần đạt | Gửi dữ liệu thành công cho gateway. | Khi có nhu cầu provision, tự động chọn dùng một trong 2 phương thức provision thông thường và từ xa (tùy điều kiện lúc đó). |  | Gửi dữ liệu lên database thành công. Dự kiến dùng Firebase. |  | Đọc giá trị cảm biến với độ chính xác tương đối. Dự kiến đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt có sẵn trên kit (đo nhiệt độ MCU). |  | Hệ thống có thể hoạt động ở mức độ demo, nghĩa là flow chính hoạt động tốt (trừ các nhánh flow xử lý lỗi) |  | - Hệ thống hoạt động tốt, có xử lý lỗi. - Viết báo cáo và soạn slides thuyết trình. |  |  | Dự trữ
Kết quả đạt được
Khó khăn
Báo cáo
Ghi chú:
+ Tuần tính theo lịch của phòng đào tạo, tuần 6 bắt đầu từ ngày 5/2.
+ Link github để giảng viên theo dõi: |  | https://github.com/chitran96/bluetooth-mesh-monitoring
+ Các bản báo cáo nằm trong thư mục doc của repo.